| 附件4 |  |
| --- | --- |

纳入2025年保障房红线外配套市政基础设施建设计划清单（第一批）

| 序号 | 区 | 项目名称 | 项目总套数 | 市政工程规划方案综合 | 项目红线外市政基础设施情况 |  |  |  |  |  |  | 红线外配套市政道路名称 | 道路等级 | 长度（米） | 道路建设主体名称 | 道路建设计划节点时间 |  |  |  | 道路建设资金来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 红线外市政基础设施是否完备（是/否） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 道路 | 给水 | 雨水 | 污水 | 电力 | 燃气 | 热力 |  |  |  |  | 立项 | 规划 | 施工 | 完工 |  |
| 1 | 西城区 | 烂缦胡同66号院等35套公寓 | 35 | 已完成 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 烂缦胡同 | 其它 | 350 | 已建成 | - | - | - | - | - |
| 2 | 西城区 | 南运巷11号保障性租赁住房 | 184 | 已完成 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 广安门南街 | 次干路 | 300 | 已建成 | - | - | - | - | - |
| 3 | 海淀区 | 海淀区西北旺镇永丰K地块定向安置房项目 | 1980 | 已完成 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 永盛南路 | 支路 | 667 | 北京实创高科技发展有限公司 | 2024-12-30 | 2025-03-03 | 2025-06-01 | 2026-12-31 | 企业自有资金 |
|  |  |  |  |  | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 丰智西路 | 支路 | 685 |  | 2024-12-30 | 2025-03-03 | 2025-06-01 | 2026-12-31 | 企业自有资金 |
|  |  |  |  |  | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 丰硕西路 | 支路 | 693 |  | 2024-12-30 | 2025-03-03 | 2025-06-01 | 2026-12-31 | 企业自有资金 |
| 4 | 海淀区 | 海淀区两园之间村庄安置房四期项目 | 2520 | 已完成 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 枫叶泉街 | 支路 | 340 | 北京海开嘉业房地产开发有限责任公司 | 2024-12-13 | 2025-12-31 | 2026-05-31 | 2026-12-31 | 企业自有资金 |
|  |  |  |  |  | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 唐家岭东巷 | 其它 | 202 |  | 2024-12-13 | 2025-12-31 | 2026-05-31 | 2026-12-31 | 企业自有资金 |
|  |  |  |  |  | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 枫叶泉北街 | 支路 | 310 |  | 2024-12-13 | 2025-12-31 | 2026-05-31 | 2026-12-31 | 企业自有资金 |
| 5 | 海淀区 | 海淀区温泉镇温泉村白家疃村三定三限三结合定向安置房项目 | 1506 | 已完成 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 禾田南街 | 支路 | 636 | 北京兴泉置业开发建设有限公司 | 2024-05-22 | 2026-06-30 | 2026-09-30 | 2027-12-31 | 区级资金 |
|  |  |  |  |  | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 画眉山东路 | 支路 | 376 |  | 2024-05-22 | 2026-06-30 | 2026-09-30 | 2027-12-31 | 区级资金 |
|  |  |  |  |  | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 古莲路 | 支路 | 713 |  | 2024-05-22 | 2026-06-30 | 2026-09-30 | 2027-12-31 | 区级资金 |
|  |  |  |  |  | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 舟埠街 | 支路 | 636 |  | 2024-05-22 | 2026-06-30 | 2026-09-30 | 2027-12-31 | 区级资金 |
| 6 | 海淀区 | 海淀区东升镇北部片区朱房四街棚户区改造项目一期（安置房用地） | 6074 | 已完成 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 学府树中街 | 支路 | 335 | 北京清上未来置业发展有限公司 | 2023-12-05 | 2025-09-15 | 2026-01-15 | 2027-04-15 | 区级资金 |
|  |  |  |  |  | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 学府树小街 | 支路 | 777 |  | 2023-12-05 | 2025-09-15 | 2026-01-15 | 2027-04-15 | 区级资金 |
|  |  |  |  |  | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 万象南路 | 支路 | 200 |  | 2023-12-05 | 2025-09-15 | 2026-06-15 | 2027-04-15 | 区级资金 |
|  |  |  |  |  | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 朱房南二街 | 支路 | 847 |  | 2023-12-05 | 2025-09-15 | 2026-01-15 | 2027-04-15 | 区级资金 |
|  |  |  |  |  | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 万象北路 | 支路 | 164 |  | 2023-12-05 | 2025-09-15 | 2026-06-15 | 2027-04-15 | 区级资金 |
|  |  |  |  |  | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 万象中路 | 支路 | 204 |  | 2023-12-05 | 2025-09-15 | 2026-06-15 | 2027-04-15 | 区级资金 |
|  |  |  |  |  | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 朱房南三街 | 支路 | 1089 |  | 2023-12-05 | 2025-09-15 | 2026-01-15 | 2027-04-15 | 区级资金 |
| 7 | 海淀区 | 四季青镇西郊机场周边及沿线(西冉、田村、常青片区)城中村改造西冉田村安置房 | 2685 | 已完成 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 德顺南路 | 支路 | 1090 | 北京四季创开文化发展有限公司 | 2024-06-15 | 2024-03-11 | 2025-09-01 | 2026-12-01 | 区级资金 |
|  |  |  |  |  | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 德顺北路 | 支路 | 960 |  | 2024-06-15 | 2024-03-11 | 2025-09-01 | 2026-12-01 | 区级资金 |
|  |  |  |  |  | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 西冉西街南段 | 支路 | 480 |  | 2024-06-15 | 2024-03-11 | 2025-09-01 | 2026-12-01 | 区级资金 |
|  |  |  |  |  | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 西冉东街 | 支路 | 500 |  | 2024-06-15 | 2024-03-11 | 2025-09-01 | 2026-12-01 | 区级资金 |
|  |  |  |  |  | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 西冉中路 | 支路 | 1080 |  | 2024-06-15 | 2024-03-11 | 2025-09-01 | 2026-12-01 | 区级资金 |
|  |  |  |  |  | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 西冉中街 | 支路 | 970 |  | 2024-06-15 | 2024-03-11 | 2025-09-01 | 2026-12-01 | 区级资金 |
| 8 | 海淀区 | 四季青镇西郊机场周边及沿线(西山片区)城中村改造西山安置房项目 | 2815 | 编制中 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 铁道西路 | 支路 | 1020 | 北京四季创开文化发展有限公司 | 2024-06-15 | 2025-07-31 | 2026-11-01 | 2027-12-01 | 区级资金 |
|  |  |  |  |  | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 西平庄中街 | 支路 | 780 |  | 2024-06-15 | 2025-07-31 | 2026-11-01 | 2027-12-01 | 区级资金 |
|  |  |  |  |  | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 西平庄北街 | 支路 | 780 |  | 2024-06-15 | 2025-07-31 | 2026-11-01 | 2027-12-01 | 区级资金 |
|  |  |  |  |  | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 巨山中路 | 支路 | 710 |  | 2024-06-15 | 2025-07-31 | 2026-11-01 | 2027-12-01 | 区级资金 |
|  |  |  |  |  | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 巨山东路 | 支路 | 1060 |  | 2024-06-15 | 2025-07-31 | 2026-11-01 | 2027-12-01 | 区级资金 |
|  |  |  |  |  | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 清园路 | 其它 | 330 |  | 2024-06-15 | 2025-07-31 | 2026-11-01 | 2027-12-01 | 区级资金 |
|  |  |  |  |  | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 巨山南街 | 其它 | 350 |  | 2024-06-15 | 2025-07-31 | 2026-11-01 | 2027-12-01 | 区级资金 |
| 9 | 海淀区 | 海淀区辛店B08地块公共租赁住房项目（1#住宅楼） | 320 | 已完成 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 辛店北街 | 次干路 | 150 | 已建成 | - | - | - | - | - |
| 10 | 丰台区 | 丰台区城中村改造张仪村路西侧安置房 | 252 | 编制中 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 衙门口十一号路 | 支路 | 141 | 北京惠泰房地产开发有限公司 | 2025-03-14 | 2025-01-23 | 2026-04-01 | 2026-12-31 | 企业自有资金 |
| 11 | 丰台区 | 西王佐中心村一期回迁安置房项目 | 232 | 编制中 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 南宫十五号路 | 支路 | 120 | 北京程达置业有限公司 | 2025-11-10 | 2025-07-15 | 2026-04-06 | 2026-08-10 | 企业自有资金 |
|  |  |  |  |  | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 南宫十八号路 | 支路 | 230 | 北京程达置业有限公司 | 2025-11-10 | 2025-07-15 | 2026-04-06 | 2026-08-10 | 企业自有资金 |
| 12 | 丰台区 | 丰台区城中村改造张仪村路东侧安置房项目 | 448 | 已完成 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 张仪村路 | 主干路 | 500 | 已建成 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 张仪村东二路 | 支路 | 200 | 区城管委 | 2026-03-01 | 2026-08-15 | 2027-04-15 | 2027-09-15 | 区级资金 |
| 13 | 丰台区 | 北京市丰台区城中村改造大井村安置房项目 | 344 | 已完成 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 卢沟桥路 | 次干路 | 500 | 已建成 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 程庄路 | 主干路 | 500 | 已建成 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 荟聚街头条 | 支路 | 200 | 北京丰台综合投资集团有限公司 | 2025-05-15 | 2025-12-31 | 2026-10-30 | 2027-01-31 | 企业自有资金 |
| 14 | 丰台区 | 花乡中部组团黄土岗村安置房项目 | 1769 | 已完成 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 康华路（规划黄土岗十号路） | 支路 | 1070 | 北京一善房地产开发有限公司 | 2024-12-02 | 2026-08-31 | 2027-03-01 | 2027-09-30 | 区级资金 |
|  |  |  |  |  | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 康卉街（规划黄土岗八号路） | 支路 | 1080 |  | 2024-12-02 | 2026-08-31 | 2027-03-01 | 2027-09-30 | 区级资金 |
|  |  |  |  |  | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 康秀南路（规划黄土岗九号路） | 支路 | 1040 |  | 2024-12-02 | 2026-08-31 | 2027-03-01 | 2027-09-30 | 区级资金 |
| 15 | 丰台区 | 丰台区城中村改造太平桥安置房项目一期 | 870 | 已完成 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 金泽路 | 次干路 | 600 | 北京恒盛宏大基础设施建设管理有限公司 | 2026-06-15 | 2026-09-01 | 2026/12/1 | 2027/12/1 | 区级资金 |
|  |  |  |  |  | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 三路居北路 | 支路 | 360 | 北京赋泽房地产开发有限公司 | 2025-12-31 | 2026-03-31 | 2027-07-31 | 2027-11-30 | 区级资金 |
|  |  |  |  |  | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 街坊路 | 其它 | 130 |  | 2024-10-22 | 2025-01-24 | 2027-07-31 | 2027-11-30 | 区级资金 |
| 16 | 丰台区 | 花乡中部组团樊家村安置房项目 | 782 | 已完成 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 街坊路 | 其它 | 333 | 北京樊家村鼎业房地产开发有限公司 | 2024-04-01 | 2025-10-14 | 2027-07-20 | 2027-10-20 | 企业自有资金 |
| 17 | 丰台区 | 丰台区城乡一体化槐房村和新宫村旧村改造项目NY-023地块安置房项目 | 375 | 已完成 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 任家庄路 | 次干路 | 568 | 已建成 | - | - | - | - | - |
| 18 | 丰台区 | 丰台区城中村改造黄土岗南郊苗圃安置房项目 | 1320 | 已完成 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 黄土岗十二号路 | 支路 | 270 | 北京城建兴润置业开发有限公司 | 2025-05-15 | 2025-09-30 | 2026-08-01 | 2027-08-30 | 企业自有资金 |
| 19 | 丰台区 | 丰台区城中村改造看丹路北侧安置房 | 1767 | 已完成 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 丰西三号路 | 支路 | 500 | 北京市看丹投资管理中心 | 2026-04-30 | 2026-12-31 | 2027-02-28 | 2027-09-30 | 企业自有资金 |
|  |  |  |  |  | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 看丹路 | 次干路 | 405 | 北京恒盛宏大基础设施建设管理有限公司 | 2026-02-28 | 2027-01-31 | 2027-03-31 | 2027-10-31 | 区级资金 |
|  |  |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 丰西二号路 | 次干路 | 305 |  | 2021-03-25 | 2022-09-08 | 2023-01-09 | 2023-10-30 | 区级资金 |
| 20 | 丰台区 | 丰台区石榴庄南里棚户区安置房项目 | 1195 | 编制中 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 石榴庄六号路 | 支路 | 416 | 北京市丰台区鸿华房地产开发经营有限公司 | 2025-12-01 | 2026-03-31 | 2026-05-10 | 2026-12-31 | 企业自有资金 |
| 21 | 石景山区 | 北京重型电机厂综合楼改建人才公寓项目 | 100 | 已完成 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 现状道路 | 其它 | - | 已建成 | - | - | - | - | - |
| 22 | 石景山区 | 石景山古城自如寓项目 | 150 | 已完成 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 现状道路 | 其它 | - | 已建成 | - | - | - | - | - |
| 23 | 房山区 | 阎村镇棚户区改造及环境整治元武屯村项目 | 1415 | 已完成 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 元兴北路 | 支路 | 630 | 北京京房兴业置地有限公司 | 2024-06-19 | 2025-06-30 | 2026-01-31 | 2026-08-31 | 区级资金 |
|  |  |  |  |  | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 元兴南路 | 支路 | 230 |  | 2024-06-19 | 2025-06-30 | 2026-01-31 | 2026-08-31 | 区级资金 |
|  |  |  |  |  | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 圣兴西街 | 支路 | 530 |  | 2024-06-19 | 2025-06-30 | 2026-01-31 | 2026-08-31 | 区级资金 |
| 24 | 房山区 | 房山区西潞街道FS00 -LX22-0001、0002等地块(詹庄村、安庄村、固村三村安置房)项目(房山区西潞街道FS00-LX22-0001、FS00-LX22-0003地块安置房项目)01-1#住宅楼等25项 | 1833 | 已完成 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 詹庄南路 | 支路 | 150 | 北京市房山区规划和自然资源综合事务中心 | 2022-09-02 | 2025-03-06 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 区级资金 |
|  |  |  |  |  | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 安庄北街 | 支路 | 400 |  | 2022-09-02 | 2025-03-06 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 区级资金 |
|  |  |  |  |  | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 詹庄东路 | 支路 | 320 |  | 2022-09-02 | 2025-03-06 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 区级资金 |
|  |  |  |  |  | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 詹庄中路 | 支路 | 240 |  | 2022-09-02 | 2025-03-06 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 区级资金 |
|  |  |  |  |  | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 芳菲大街 | 支路 | 600 |  | 2022-09-02 | 2025-03-06 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 区级资金 |
|  |  |  |  |  | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 安庄南二街 | 支路 | 240 |  | 2022-09-02 | 2025-03-06 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 区级资金 |
|  |  |  |  |  | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 芳菲东路 | 支路 | 890 |  | 2022-09-02 | 2025-03-06 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 区级资金 |
|  |  |  |  |  | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 安庄东路 | 支路 | 290 |  | 2022-09-02 | 2025-03-06 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 区级资金 |
|  |  |  |  |  | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 安庄南街 | 支路 | 460 |  | 2022-09-02 | 2025-03-06 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 区级资金 |
|  |  |  |  |  | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 安庄中街 | 支路 | 670 |  | 2022-09-02 | 2025-03-06 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 区级资金 |
| 25 | 房山区 | 房山区长于大街28号院4号楼3-13层改建保障性租赁住房 | 601 | 已完成 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 水碾屯路 | 支路 | 973 | 已建成 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 长于大街 | 支路 | 721 | 已建成 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 良乡东路 | 主干路 | 940 | 已建成 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 阜盛西街 | 支路 | 673 | 已建成 | - | - | - | - | - |
| 26 | 顺义区 | 顺义区仁和镇河南村集体土地租赁住房二期项目 | 587 | 已完成 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 顺宁路 | 次干路 | 670 | 已建成 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 港馨中路 | 支路 | 430 | 已建成 | - | - | - | - | - |
| 27 | 顺义区 | 顺义区赵全营镇板桥村集体土地租赁住房项目 | 2586 | 已完成 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 板桥村路 | 支路 | 189 | 赵全营镇政府 | 2025-11-30 | 2025-12-31 | 2026-06-30 | 2027-06-30 | 市区两级资金 |
|  |  |  |  |  | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 板兴街 | 支路 | 349 |  | 2025-11-30 | 2025-12-31 | 2026-06-30 | 2027-06-30 | 市区两级资金 |
|  |  |  |  |  | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 瑞兆街 | 支路 | 309 |  | 2025-11-30 | 2025-12-31 | 2026-06-30 | 2027-06-30 | 市区两级资金 |
| 28 | 昌平区 | 天通中苑K、L区 | 1854 | 已完成 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 太平庄北街 | 主干路 | 8500 | 已建成 | - | - | - | - | - |
| 29 | 昌平区 | 中国石油钻井工程技术研发中心项目（A-34地块）二期员工宿舍 | 480 | 已完成 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 燕山路 | 主干路 | 4000 | 北京昌平市政控股集团有限公司 | 2026-06-01 | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 2028-12-20 | 区级资金 |
| 30 | 昌平区 | 中国石油勘探开发工程技术研发中心项目（A-13地块）二期工程（1#科研楼等24项）宿舍 | 840 | 已完成 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 燕山路 | 次干路 | 4000 | 北京昌平市政控股集团有限公司 | 2026-06-01 | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 2028-12-01 | 区级资金 |
| 31 | 昌平区 | 昌平区东小口镇城中村改造（二期）定向安置房项目 | 800 | 已完成 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 霍营东路 | 次干路 | 940 | 铭嘉嘉业 | 2026-06-01 | 2026-08-01 | 2027-03-01 | 2028-05-01 | 区级资金 |
|  |  |  |  |  | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙锦二街 | 次干路 | 880 | 区城管委 | 2026-06-01 | 2026-08-01 | 2027-03-01 | 2028-05-01 | 区级资金 |
|  |  |  |  |  | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙锦一街 | 主干路 | 880 | 永安市政公司 | 2023-04-01 | 2024-02-01 | 2024-08-01 | 2026-12-01 | 区级资金 |
|  |  |  |  |  | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 小辛庄西路 | 支路 | 930 | 区城管委 | 2026-06-01 | 2026-08-01 | 2027-03-01 | 2028-05-01 | 区级资金 |
| 32 | 昌平区 | 昌平区东小口镇城中村改造（一期）定向安置房项目 | 2000 | 编制中 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 文华路 | 主干路 | 300 | 北京未来科学城发展集团，北京昌平市政控股集团有限公司 | 2026-06-10 | 2026-09-10 | 2026-12-10 | 2028-12-31 | 区级资金 |
|  |  |  |  |  | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 黄土北店南路 | 支路 | 800 |  | 2026-06-10 | 2026-09-10 | 2026-12-10 | 2028-12-31 | 区级资金 |
|  |  |  |  |  | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 黄平路 | 主干路 | 500 |  | 2026-06-10 | 2026-09-10 | 2026-12-10 | 2028-12-31 | 区级资金 |
|  |  |  |  |  | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 黄土南店北路 | 支路 | 270 |  | 2026-06-10 | 2026-09-10 | 2026-12-10 | 2028-12-31 | 区级资金 |
| 33 | 昌平区 | 龙湖冠寓北京生命科学院店 | 205 | 已完成 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | G6辅路 | 次干路 | 220 | 已建成 | - | - | - | - | - |
| 34 | 大兴区 | 北京大兴国际机场临空经济区0103街区DX12- 0002-0102地块保障性租赁住房项目 | 1438 | 已完成 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 广运大街、贺贤路、祥礼路 | 其它 | 7187 | 已建成 | - | - | - | - | - |
| 35 | 大兴区 | 大兴区黄村镇四五六街DX00-0208-6034地块保障性租赁住房项目 | 607 | 已完成 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 福义路（西延）、双河南里二巷、南侧街坊路 | 其它 | 2349 | 已建成 | - | - | - | - | - |
| 36 | 怀柔区 | 怀柔科学城长城青年社区一期项目 | 1300 | 已完成 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 杨雁西二路 | 支路 | 200 | 北京市长城伟业投资开发有限公司 | 2025-04-10 | 2025-05-08 | 2025-06-30 | 2025-12-31 | 市级资金 |
|  |  |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 乐园北一街 | 支路 | 132 |  | 2025-04-10 | 2025-05-08 | 2025-06-30 | 2025-12-31 | 市级资金 |
| 37 | 北京经济技术开发区 | 北京经济技术开发区亦庄新城0202街区YZ00-0202-X24B1地块 | 1000 | 已完成 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 博兴路 | 主干路 | 60 | 已建成 | - | - | - | - | - |
| 38 | 北京经济技术开发区 | 通州区国家环保产业园区科研用地D号地块南区项目改建一期 | 6656 | 已完成 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 南侧道路:辛四路 | 主干路 | 320 | 已建成 | - | - | - | - | - |
| 39 | 密云区 | 密云镇大唐庄、小唐庄、王家楼三村棚户区改造回迁安置房项目 | 1600 | 已完成 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 开元街 | 支路 | 19550 | 北京城建创达置业有限公司 | 2022-02-24 | 2025-08-30 | 2026-06-30 | 2027-10-31 | 区级资金 |
|  |  |  |  |  | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 开元北街 | 支路 | 5760 |  | 2022-02-24 | 2025-08-30 | 2026-06-30 | 2027-10-31 | 区级资金 |
|  |  |  |  |  | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 王家楼路 | 支路 | 14415 |  | 2022-02-24 | 2025-08-30 | 2026-06-30 | 2027-10-31 | 区级资金 |
|  |  |  |  |  | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 大唐庄路 | 支路 | 8520 |  | 2022-02-24 | 2025-08-30 | 2026-06-30 | 2027-10-31 | 区级资金 |
|  |  |  |  |  | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 果园西路 | 主干路 | 240 | 密云区城管委 | 2025-12-01 | 2026-03-01 | 2026-10-30 | 2027-12-31 | 市级资金 |
|  |  |  |  |  | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 唐庄路 | 次干路 | 821 |  | 2025-12-01 | 2026-03-01 | 2026-10-30 | 2027-12-31 | 区级资金 |
|  |  |  |  |  | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 开元南街 | 支路 | 3975 | 北京城建创达置业有限公司 | 2022-02-24 | 2025-08-30 | 2026-06-30 | 2027-10-31 | 区级资金 |